## Hoja2
1
A
Hallamos el tiempo esperado para cada actividad
| Actividad | Toptimista | Tmasprobable | Tpesimista | Tesperado
| A | 8 | 10 | 18 | 11
| B | 4 | 7 | 11 | 7.1667
| C | 10 | 14 | 17 | 13.8333
| D | 5 | 7 | 10 | 7.1667
| E | 5 | 7 | 11 | 7.3333
| F | 14 | 16 | 24 | 17
| G | 5 | 6 | 11 | 6.6667
Este sera el tiempo que vamos a evaluar en la grafica para hallar el la ruta critica
Tenemos que la ruta crítica es: |  |  | A, D, F, G | 41.8333
B
3
[6 empty] | C | 11 | 24.8333
[6 empty] | 13.8333 | 14 | 27.8333
3
[9 empty] | E | 24.8333 | 32.1667
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.3333 | 27.8333 | 35.1667
|  |  | A | 0 | 11 | [7 empty] | 0
|  |  | 11 | 0 | 11 | [6 empty] | G | 35.1667 | 41.8333 | Tiempo del proceso 41.83
[12 empty] | 6.6667 | 35.1667 | 41.8333
0
[6 empty] | D | 11 | 18.1667
[6 empty] | 7.1667 | 11 | 18.1667
|  |  |  | 11 | [5 empty] | 0
|  |  | B | 0 | 7.1667 |  |  |  | F | 18.1667 | 35.1667
|  |  | 7.1667 | 11 | 18.1667 |  |  |  | 17 | 18.1667 | 35.1667
Holgura
Nombre actividad |  | Tiempo inicio temprano |  | tiempo fin temprano
Tiempo estimado |  | tiempo inicio tardio |  | tiempo fin tardio
C
Tiempo esperado |  | 41.8333
Desviacion estandar
para calcular la desviacion estandar del proyecto debemos hallar la desviacion estandar de cada actividad del camino critico, luego hallarle la magnitud
| Actividad | Toptimista | Tpesimista | Desviacion estandar 𝜎
| A | 8 | 18 | 1.6667
| D | 5 | 10 | 0.83333
| F | 14 | 24 | 1.6667
| G | 5 | 11 | 1
D
Teniendo en cuenta que Z=1.88 según la tabla Z para un 97%
E
Teniendo en cuenta que Z=1.645 según la tabla Z para un 95%
𝑇𝑒=(𝑇𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎+4∗𝑇𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒+𝑇𝑝𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎)/6
Start
𝜎=(𝑇𝑝𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎)/6
𝜎=√(𝜎_𝐴^2+𝜎_𝐷^2+𝜎_𝐹^2+𝜎_𝐺^2 )
𝜎=√(〖1.667〗^2+〖0.833〗^2+〖1.667〗^2+1^2 )=𝟐.𝟔𝟗
𝑇=𝑇𝐸𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜+𝑍∗𝜎
𝑇=41.83+(1.88∗2.69)==𝟒𝟔.𝟖𝟖
𝑇=𝑇𝐸𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜+𝑍∗𝜎
𝑇=41.83+(1.645∗2.69)==𝟒𝟔.𝟐𝟓

## Hoja3
2
A
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | B | 1 | 5 | E | 5 | 11
[5 empty] | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 |  |  | 0
[12 empty] | G | 11 | 18
[12 empty] | 7 | 11 | 18
[6 empty] | 5 |  |  | 1
|  | A | 0 | 1 | C | 1 | 4 | F | 8 | 10 | [5 empty] | 0
|  | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 11 |  |  |  |  | I | 18 | 22 | Tiempo del proceso 22
[15 empty] | 4 | 18 | 22
1
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | H | 8 | 17
[5 empty] | D | 1 | 8 |  |  |  | 9 | 9 | 18
[5 empty] | 7 | 2 | 9
B
Holgura
Nombre actividad |  | Tiempo inicio temprano |  | tiempo fin temprano
Tiempo estimado |  | tiempo inicio tardio |  | tiempo fin tardio
C
Ruta critica | A,B,E,G,I
D
Si F cambia de 2 a 4 afectaria la ruta critica y por este motivo se retrasara el tiempo de finalizacion, pasa de 22 a 23 dias
[6 empty] | 1 |  |  | 1
[5 empty] | B | 1 | 5 | E | 5 | 11
[5 empty] | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 |  |  | 0
[12 empty] | G | 12 | 19
[12 empty] | 7 | 12 | 19
|  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0
|  | A | 0 | 1 | C | 1 | 4 | F | 8 | 12 | [5 empty] | 0
|  | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 12 |  |  |  |  | I | 19 | 23 | Tiempo del proceso 23
[15 empty] | 4 | 19 | 23
2
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | H | 8 | 17
[5 empty] | D | 1 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 19
[5 empty] | 7 | 1 | 8
Start
Start

## Hoja4
3
0
[6 empty] | 10 |  |  | 30 |  |  |  | G | 80 | 100
[5 empty] | B | 0 | 10 | D | 20 | 50 |  |  | 20 | 80 | 100
[5 empty] | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | F | 40 | 80 |  | H | 100 | 100 | Tiempo del proceso 100 DIAS
|  | A | 0 | 0 | [7 empty] | 40 | 40 | 80 |  | 0 | 100 | 100
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | C | 0 | 20 |  | E | 20 | 40
[5 empty] | 20 | 0 | 20 |  | 20 | 20 | 40
A
El proceso durara 100 dias
B
Holgura
Nombre actividad | Tiempo inicio temprano |  | tiempo fin temprano
Tiempo estimado | tiempo inicio tardio |  | tiempo fin tardio
C
Ruta critica= A, C, E, F, G, H
Start

## Hoja5
4
A
| Realista | 100 | 30%
Inversion 1 | optimista | 50 | 50% | 35
| pesimista | -100 | 20%
| Realista | 10 | 30%
Inversion 2 | optimista | 0 | 50% | 1
| pesimista | -10 | 20%
| Realista | 40 | 30%
Inversion 3 | optimista | 20 | 50% | 14
| pesimista | -40 | 20%
B
Inversion1
Inversion2
inversion3
LA MEJOR INVERSION ES LA 1
(100∗30%)+(50∗50%)−(100∗20%)=35
(10∗30%)+(0∗50%)−(10∗20%)=1
(40∗30%)+(20∗50%)−(40∗20%)=14

## Hoja6
5
A
| Mejora | 30000000 | 10%
Conservadora | estable | 5000000 | 50% | 1500000
| empeora | -10000000 | 40%
| Mejora | 40000000 | 10%
Especulativa | estable | 10000000 | 50% | -3000000
| empeora | -30000000 | 40%
| Mejora | -10000000 | 10%
Contraciclica | estable | 0 | 50% | 5000000
| empeora | 15000000 | 40%
B
Conservadora
Especulativa
Contraciclica
C
LA MEJOR INVERSION ES LA CONTRACICLICA
(30.000.000∗10%)+(5.000.000∗50%)−(10.000.000∗40%)=1.500.000
(40.000.000∗10%)+(10.000.000∗50%)−(30.000.000∗40%)=−3.000.000
(−10.000.000∗10%)+(0∗50%)+(15.000.000∗40%)=5.000.000